Практическая работа №4

Тема: Разработка этапов и календарного плана внедрения программного обеспечения

Выполнил: Еременко Елизавета

Группа: ИСП2131

Дата: 01.10.2026

1. Цель работы

Научиться определять основные этапы внедрения программного обеспечения, устанавливать последовательность выполнения работ, оценивать их продолжительность и формировать календарный план внедрения программного продукта.

Задание 1. Определение основных этапов внедрения

| № | Этап внедрения | Краткое описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка | Составление плана внедрения, распределение ролей, подготовка регламентной документации |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка соответствия компьютера системным требованиям HelpDesk (ОС, ОЗУ, диск, сеть) |
| 3 | Подготовка программного окружения | Установка .NET Framework, проверка наличия необходимых библиотек и компонентов |
| 4 | Подготовка базы данных | Установка и настройка MS SQL Server, создание базы данных HelpDeskDB |
| 5 | Установка приложения | Копирование файлов HelpDesk на рабочий компьютер, регистрация компонентов |
| 6 | Настройка подключения | Настройка строки подключения ADO.NET, проверка соединения с базой данных |
| 7 | Проверка системы | Тестирование основных функций: авторизация, создание и добавление заявок, фильтрация |
| 8 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей, проведение инструктажа, выдача инструкций |
| 9 | Ввод в эксплуатацию | Создание резервной копии, контрольный запуск, начало повседневной работы в системе |

Задание 2. Определение работ внутри этапов

| Этап | Какие работы необходимо выполнить |
| --- | --- |
| Подготовка | 1. Составить календарный план внедрения. 2. Распределить роли и ответственность между исполнителями. |
| Проверка рабочего места | 1. Проверить операционную систему, объём ОЗУ и свободное место на диске. 2. Проверить сетевое подключение и права пользователя. |
| Подготовка программной среды | 1. Установить .NET Framework требуемой версии. 2. Проверить наличие и актуальность системных библиотек. |
| Настройка MS SQL Server | 1. Установить MS SQL Server на серверный или рабочий компьютер. 2. Настроить аутентификацию и параметры сервера. |
| Установка HelpDesk | 1. Скопировать файлы приложения на рабочий компьютер. 2. Создать ярлык запуска и проверить запуск программы. |
| Настройка подключения | 1. Указать правильную строку подключения в конфигурационном файле. 2. Проверить соединение HelpDesk с базой данных HelpDeskDB. |
| Проверка системы | 1. Выполнить тестовый вход и проверить авторизацию. 2. Проверить создание, добавление и фильтрацию заявок. |
| Подготовка пользователей | 1. Создать учётные записи пользователей в системе. 2. Провести инструктаж и выдать пользовательские инструкции. |
| Ввод в эксплуатацию | 1. Создать резервную копию базы данных. 2. Выполнить контрольный запуск и начать повседневную эксплуатацию. |

Задание 3. Определение правильной последовательности

Правильная последовательность действий:

2. проверить системные требования;

3. проверить сетевое подключение;

4. настроить MS SQL Server;

5. создать базу данных HelpDeskDB;

6. настроить строку подключения;

7. установить HelpDesk;

8. создать пользователей;

9. выполнить контрольный вход;

10. проверить добавление заявки;

11. создать резервную копию;

12. провести инструктаж пользователя;

13. начать эксплуатацию.

Задание 4. Определение зависимостей между работами

| Работа | Предыдущая необходимая работа |
| --- | --- |
| Создание базы данных | Настройка MS SQL Server |
| Настройка строки подключения | Создание базы данных HelpDeskDB |
| Проверка авторизации | Настройка строки подключения и установка HelpDesk |
| Проверка добавления заявки | Проверка авторизации (успешный вход в систему) |
| Обучение пользователя | Создание учётных записей и проверка работоспособности системы |
| Ввод системы в эксплуатацию | Проверочное тестирование, создание резервной копии, инструктаж пользователя |

Задание 5. Определение ответственных

| Работа | Ответственный |
| --- | --- |
| Проверка компьютера | Системный администратор |
| Установка .NET | Системный администратор |
| Настройка MS SQL Server | Администратор базы данных |
| Создание HelpDeskDB | Администратор базы данных |
| Настройка подключения ADO.NET | Разработчик |
| Установка приложения | Системный администратор |
| Проверка работоспособности | Разработчик |
| Создание пользователей | Администратор базы данных |
| Обучение пользователей | Специалист технической поддержки |
| Контрольный запуск | Специалист технической поддержки |

Ответ на вопрос:

Да, один специалист может выполнять несколько ролей при внедрении небольшой системы. В небольших организациях или учебных проектах один человек может совмещать роли системного администратора и администратора базы данных, а разработчик может брать на себя функции специалиста технической поддержки. Это допустимо, если объём работ невелик и специалист обладает необходимыми компетенциями. Однако при масштабировании системы разделение ролей становится обязательным для повышения качества и скорости внедрения.

Задание 6. Оценка продолжительности работ

| № | Работа | Продолжительность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | 15 минут |
| 2 | Проверка сетевого подключения | 10 минут |
| 3 | Установка необходимых компонентов | 30 минут |
| 4 | Настройка MS SQL Server | 40 минут |
| 5 | Создание базы данных | 20 минут |
| 6 | Установка HelpDesk | 15 минут |
| 7 | Настройка подключения | 15 минут |
| 8 | Проверочное тестирование | 30 минут |
| 9 | Создание пользователей | 20 минут |
| 10 | Обучение пользователей | 40 минут |
| 11 | Создание резервной копии | 15 минут |
| 12 | Контрольный запуск | 15 минут |

Задание 7. Определение суммарного времени внедрения

Общее время внедрения:

15 + 10 + 30 + 40 + 20 + 15 + 15 + 30 + 20 + 40 + 15 + 15 = 265 минут (при последовательном выполнении), что составляет примерно 4 часа 25 минут.

Все ли работы обязательно выполняются строго последовательно? — Нет.

Не все работы обязаны выполняться строго последовательно. Часть задач не зависит друг от друга и может выполняться параллельно разными исполнителями. Например, пока системный администратор устанавливает .NET Framework и необходимые компоненты, администратор базы данных может параллельно настраивать MS SQL Server и создавать базу данных HelpDeskDB. Аналогично, создание учётных записей пользователей и подготовка инструкций можно вести одновременно с проверочным тестированием системы.

Пример параллельных работ: «Установка необходимых компонентов» и «Настройка MS SQL Server» — эти работы выполняются разными специалистами и не зависят друг от друга.

Задание 8. Разработка календарного плана внедрения

Внедрение проводится в течение трёх рабочих дней.

День 1

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка системных требований | Системный администратор | Компьютер соответствует требованиям |
| 2 | Проверка сетевого подключения | Системный администратор | Сеть работает корректно |
| 3 | Установка необходимых компонентов (.NET) | Системный администратор | .NET Framework установлен |
| 4 | Настройка MS SQL Server | Администратор БД | SQL Server настроен и запущен |

День 2

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание базы данных HelpDeskDB | Администратор БД | База данных создана |
| 2 | Установка HelpDesk и настройка подключения | Разработчик | Приложение установлено, подключение настроено |
| 3 | Проверочное тестирование | Разработчик | Все функции работают корректно |
| 4 | Создание пользователей | Администратор БД | Учётные записи созданы |

День 3

| Время / порядок | Работа | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обучение пользователей | Специалист техподдержки | Пользователи ознакомлены с системой |
| 2 | Создание резервной копии БД | Администратор БД | Резервная копия создана |
| 3 | Контрольный запуск | Специалист техподдержки | Система работает в штатном режиме |
| 4 | Начало эксплуатации | Все участники | Система введена в эксплуатацию |

Задание 9. Определение контрольных точек

| № | Контрольная точка | Как проверить |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочее место соответствует требованиям | Проверить характеристики компьютера (ОС, ОЗУ, диск) |
| 2 | Программное окружение готово | Убедиться, что .NET Framework установлен и работает |
| 3 | MS SQL Server настроен и запущен | Подключиться к серверу через SSMS, проверить статус |
| 4 | База данных HelpDeskDB создана | Проверить наличие таблиц и данных в HelpDeskDB |
| 5 | HelpDesk успешно подключается к БД | Запустить приложение, проверить строку подключения |
| 6 | Пользователи обучены и могут работать | Выполнить контрольный вход и создание заявки пользователем |

Задание 10. Анализ нарушения последовательности

1. Какие действия были выполнены в неправильной последовательности?

Специалист установил HelpDesk и попытался выполнить вход до того, как были настроены MS SQL Server, создана база данных HelpDeskDB и обновлена строка подключения. Правильная последовательность: сначала настройка сервера и БД, затем установка приложения и проверка подключения, и только потом контрольный вход.

2. Что необходимо было сделать до проверки входа?

До проверки входа необходимо было: установить и настроить MS SQL Server, создать базу данных HelpDeskDB, настроить правильную строку подключения в конфигурационном файле приложения, а затем проверить соединение HelpDesk с базой данных.

3. К чему приводит отсутствие календарного плана и последовательности действий?

Отсутствие календарного плана приводит к нарушению логики внедрения, потере времени на устранение ошибок, дублированию работ, пропуску критических шагов (например, создания БД) и, как следствие, к задержкам ввода системы в эксплуатацию. Без плана невозможно контролировать прогресс и своевременно выявлять проблемы.

Задание 11. Построение схемы внедрения

Схема процесса внедрения HelpDesk:

↓ Проверка рабочего места

↓ Подготовка программного окружения

↓ Настройка MS SQL Server

↓ Создание HelpDeskDB

↓ Установка HelpDesk

↓ Настройка подключения через ADO.NET

↓ Проверочное тестирование

↓ Подготовка пользователей

↓ Ввод в эксплуатацию

Задание 12. Формирование итогового календарного плана

Календарный план внедрения HelpDesk:

| № | Этап | Работа | Продолжительность | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверка рабочего места | Проверка системных требований | 15 мин | Системный администратор | Компьютер соответствует требованиям |
| 2 | Проверка рабочего места | Проверка сетевого подключения | 10 мин | Системный администратор | Сеть работает корректно |
| 3 | Подготовка ПО | Установка .NET Framework | 30 мин | Системный администратор | .NET установлен |
| 4 | Подготовка БД | Настройка MS SQL Server | 40 мин | Администратор БД | Сервер настроен |
| 5 | Подготовка БД | Создание базы HelpDeskDB | 20 мин | Администратор БД | БД создана |
| 6 | Установка | Установка HelpDesk | 15 мин | Системный администратор | Приложение установлено |
| 7 | Настройка | Настройка подключения ADO.NET | 15 мин | Разработчик | Подключение настроено |
| 8 | Проверка | Проверочное тестирование | 30 мин | Разработчик | Функции работают |
| 9 | Подготовка пользователей | Создание учётных записей и обучение | 60 мин | Специалист техподдержки | Пользователи готовы |
| 10 | Ввод в эксплуатацию | Резервная копия и контрольный запуск | 30 мин | Специалист техподдержки | Система в эксплуатации |

6. Итоговый раздел для плана внедрения

«Этапы и календарный план внедрения HelpDesk»

Количество основных этапов: 9 этапов (подготовка, проверка рабочего места, подготовка программного окружения, подготовка базы данных, установка приложения, настройка, проверка, подготовка пользователей, ввод в эксплуатацию).

Примерная продолжительность внедрения: ~265 минут (около 4 часов 25 минут) при последовательном выполнении; с учётом параллельных работ — около 3,5 часов. При распределении на 3 рабочих дня — по 1–1,5 часа в день.

Основные исполнители: системный администратор, администратор базы данных, разработчик, специалист технической поддержки.

Наиболее важные этапы: настройка MS SQL Server и создание базы данных HelpDeskDB, настройка подключения через ADO.NET, проверочное тестирование.

Главная контрольная точка перед началом эксплуатации: HelpDesk успешно подключается к MS SQL Server и корректно выполняет операции с данными (авторизация, создание и добавление заявок).

7. Вывод

В ходе выполнения практической работы были определены 9 основных этапов внедрения системы HelpDesk: от проверки рабочего места до ввода системы в эксплуатацию. Соблюдение последовательности работ необходимо, так как многие этапы зависят от результатов предыдущих — например, невозможно проверить подключение приложения, если база данных ещё не создана. Оценка продолжительности работ позволяет реально планировать сроки внедрения и распределять нагрузку между исполнителями. Назначение ответственных за каждый этап обеспечивает контроль качества и исключает дублирование функций. Контрольные точки позволяют своевременно выявлять проблемы и не переходить к следующему этапу до устранения ошибок. Примерное время внедрения HelpDesk составило около 265 минут, что при распределении на три рабочих дня позволяет провести внедрение без перегрузки персонала.

8. Что необходимо сохранить

Структура проекта:

Иванов_Иван_ИСП21

└── Учебная_практика

└── HelpDesk

├── Документация

│   ├── Практическая_работа_01.docx

│   ├── Практическая_работа_02.docx

│   ├── Практическая_работа_03.docx

│   └── Практическая_работа_04.docx

├── База_данных

└── Исходный_код

9. Контрольные вопросы

1. Что называется этапом внедрения?

Этап внедрения — логически завершённая часть процесса ввода программного обеспечения в эксплуатацию, включающая одну или несколько связанных работ.

2. Что такое календарный план внедрения?

Календарный план внедрения — документ, определяющий перечень работ, их последовательность, сроки, продолжительность, исполнителей и ожидаемые результаты.

3. Для чего определяется продолжительность работ?

Продолжительность работ определяется для реалистичного планирования сроков внедрения, распределения ресурсов и контроля прогресса выполнения.

4. Кто называется ответственным исполнителем?

Ответственный исполнитель — человек или роль, отвечающая за выполнение конкретной работы и достижение её результата.

5. Что такое зависимость между работами?

Зависимость между работами означает, что выполнение одной работы невозможно или некорректно без завершения другой, предшествующей работы.

6. Что такое контрольная точка?

Контрольная точка — важный промежуточный результат, который необходимо проверить перед переходом к следующему этапу внедрения.

7. Почему нельзя проверять подключение HelpDesk до настройки MS SQL Server?

Потому что HelpDesk подключается к базе данных, которая работает на MS SQL Server. Если сервер не настроен, строка подключения не будет работать, и проверка завершится ошибкой.

8. Какие работы можно выполнять параллельно?

Параллельно можно выполнять работы, не зависящие друг от друга: например, установку .NET Framework и настройку MS SQL Server (если их выполняют разные специалисты).

9. Что должно быть сделано непосредственно перед вводом системы в эксплуатацию?

Перед вводом в эксплуатацию необходимо: завершить проверочное тестирование, создать резервную копию базы данных, провести инструктаж пользователей и выполнить контрольный запуск.

10. Для чего нужен календарный план при внедрении программного обеспечения?

Календарный план нужен для упорядочивания работ, контроля сроков и ответственности, предотвращения пропуска важных этапов и обеспечения своевременного ввода системы в эксплуатацию.